## 总览
《阿修罗》阶段1资产统计总览
正式母版：镜头01—30｜214秒｜102条生产记录｜v0.9（主创确认前）
资产类型 | 数量 | P0 | P1 | 关键指标 | 数值 | 状态 | 说明
CHR | 4 | 2 | 2 | 生产记录总量 | 102 | 已完成 | 含14条REL关系记录
CST | 14 | 3 | 11 | 视觉/声音生产资产 | 88 | 已完成 | 不含REL
VOI | 3 | 1 | 2 | 待主创确认项 | 10 | 待确认 | 确认后锁定v1.0
SCN | 13 | 4 | 7 | 场景数量 | 13 | 视图待确认 | 详见场景视图表
LGT | 10 | 5 | 5 | 生产包数量 | 9 | 已规划 | PKG-01至PKG-09
PRP | 10 | 2 | 7
VFX | 10 | 5 | 4
CRO | 6 | 1 | 3
SYM | 2 | 1 | 1
SND | 16 | 7 | 8
REL | 14 | 10 | 4

## 资产主表
资产统计主表
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 资产类型 | 资产名称 | 资产级别 | 剧本出处 | 关联场次或段落 | 基础描述 | 补全设计信息 | 状态变体 | 材质结构或声音特点 | 光影或环境要求 | 使用或生成需求 | 可复用范围 | 信息来源 | 确认状态 | 阶段2处理建议
ASR-CHR-P0-001-女主基础身份 | CHR | 女主基础身份 | P0 | 03-05、09-10、12-13、17-19、21-30 | 镜头03-05、09-10、12-13、17-19、21-30 | 跨千年同一面部身份；真实皮肤、克制表演、稳定手部锚点 | 跨千年同一面部身份；真实皮肤、克制表演、稳定手部锚点；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；跨千年同一面部身份；真实皮肤、克制表演、稳定手部锚点 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作角色基础资产标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头03-05、09-10、12-13、17-19、21-30 | 剧本明确;项目锁定;创作者建议 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CHR-P0-002-佛非正面存在 | CHR | 佛非正面存在 | P0 | 07、11、15、29 | 镜头07、11、15、29 | 仅袈裟边缘、肩线、垂手和听众朝向；禁止正脸与私人凝视 | 仅袈裟边缘、肩线、垂手和听众朝向；禁止正脸与私人凝视；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；仅袈裟边缘、肩线、垂手和听众朝向；禁止正脸与私人凝视 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作角色基础资产标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头07、11、15、29 | 剧本明确;项目锁定;创作者建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CHR-P1-003-轮回爱人模糊身份 | CHR | 轮回爱人模糊身份 | P1 | 22、27 | 镜头22、27 | 局部人影与手部；不抢女主身份 | 局部人影与手部；不抢女主身份；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；局部人影与手部；不抢女主身份 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作角色基础资产标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头22、27 | 剧本明确;项目锁定;创作者建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CHR-P1-004-被取代女子 | CHR | 被取代女子 | P1 | 23 | 镜头23 | 局部侧影与递簪手部；不妖魔化情敌 | 局部侧影与递簪手部；不妖魔化情敌；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；局部侧影与递簪手部；不妖魔化情敌 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作角色基础资产标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头23 | 剧本明确;项目锁定;创作者建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P0-001-女主佛国比丘尼基础 | CST | 女主佛国比丘尼基础 | P0 | 03-05、09-10、12-13、17-19 | 镜头03-05、09-10、12-13、17-19 | 简净低反光天然织物；盘坐与拨珠衣褶真实 | 简净低反光天然织物；盘坐与拨珠衣褶真实；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；简净低反光天然织物；盘坐与拨珠衣褶真实 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CST-P0-002-女主被照见眼润状态 | CST | 女主被照见眼润状态 | P0 | 09-12、17 | 镜头09-12、17 | 睫毛轻颤、瞳孔轻收、唇线微松、眼润无泪落 | 睫毛轻颤、瞳孔轻收、唇线微松、眼润无泪落；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；睫毛轻颤、瞳孔轻收、唇线微松、眼润无泪落 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CST-P1-003-女主王府少女 | CST | 女主王府少女 | P1 | 21 | 镜头21 | 深院人群边缘；抬眼复现佛国安宁 | 深院人群边缘；抬眼复现佛国安宁；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；深院人群边缘；抬眼复现佛国安宁 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-004-女主灯下相爱 | CST | 女主灯下相爱 | P1 | 22 | 镜头22 | 短暂真实温柔；手部相握；不做爱情MV | 短暂真实温柔；手部相握；不做爱情MV；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；短暂真实温柔；手部相握；不做爱情MV | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-005-女主帘后目击 | CST | 女主帘后目击 | P1 | 23 | 镜头23 | 帘影后静止目击；无哭泣 | 帘影后静止目击；无哭泣；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；帘影后静止目击；无哭泣 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-006-女主妒恨执簪 | CST | 女主妒恨执簪 | P1 | 24 | 镜头24 | 指节发白、暗血色掌纹一闪；不魔化 | 指节发白、暗血色掌纹一闪；不魔化；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；指节发白、暗血色掌纹一闪；不魔化 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-007-女主宫廷掌权 | CST | 女主宫廷掌权 | P1 | 25 | 镜头25 | 垂帘高位仪式状态；权力来自空间 | 垂帘高位仪式状态；权力来自空间；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；垂帘高位仪式状态；权力来自空间 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-008-女主冷静报复 | CST | 女主冷静报复 | P1 | 26 | 镜头26 | 落印与推酒动作匹配；无愤怒大表情 | 落印与推酒动作匹配；无愤怒大表情；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；落印与推酒动作匹配；无愤怒大表情 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-009-女主反噬失去 | CST | 女主反噬失去 | P1 | 27 | 镜头27 | 宫门关闭前失去状态；风雪火光短叠 | 宫门关闭前失去状态；风雪火光短叠；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；宫门关闭前失去状态；风雪火光短叠 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-010-女主白绫末路 | CST | 女主白绫末路 | P1 | 28 | 镜头28 | 短曝光；失败前抬眼；不展示伤害过程 | 短曝光；失败前抬眼；不展示伤害过程；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；短曝光；失败前抬眼；不展示伤害过程 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-011-女主流放长路 | CST | 女主流放长路 | P1 | 28 | 镜头28 | 风尘疲惫；年龄可变但身份不变 | 风尘疲惫；年龄可变但身份不变；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；风尘疲惫；年龄可变但身份不变 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-012-女主刀锋临身 | CST | 女主刀锋临身 | P1 | 28 | 镜头28 | 刀锋局部与抬眼反应；无血腥 | 刀锋局部与抬眼反应；无血腥；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；刀锋局部与抬眼反应；无血腥 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-013-女主千夫所指 | CST | 女主千夫所指 | P1 | 28 | 镜头28 | 人群压力下不甘抬眼；不指涉真实人物 | 人群压力下不甘抬眼；不指涉真实人物；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；人群压力下不甘抬眼；不指涉真实人物 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P0-014-女主佛前归来 | CST | 女主佛前归来 | P0 | 29 | 镜头29 | 最初面部身份；接叶、轻笑、合掌；叶片完好 | 最初面部身份；接叶、轻笑、合掌；叶片完好；详见《资产卡索引》对应ID | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；最初面部身份；接叶、轻笑、合掌；叶片完好 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作服装/状态变体标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 对应轮回镜头组 | 剧本明确;项目锁定;合理推断 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VOI-P0-001-女主千年同声纹 | VOI | 女主千年同声纹 | P0 | 05、10、19、29、30 | 镜头05、10、19、29、30 | 中低至中音域，清冷克制；VO与轻口型同声纹 | 中低至中音域，清冷克制；VO与轻口型同声纹；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 中低至中音域，清冷克制；VO与轻口型同声纹 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作人物/群体声音标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头05、10、19、29、30 | 剧本明确;项目锁定;创作者建议 | 待外部回流 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VOI-P1-002-佛远讲经声 | VOI | 佛远讲经声 | P1 | 07、11 | 镜头07、11 | 隔距离，只听节律不清句子；无表演腔 | 隔距离，只听节律不清句子；无表演腔；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 隔距离，只听节律不清句子；无表演腔 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作人物/群体声音标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头07、11 | 剧本明确;项目锁定;创作者建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VOI-P1-003-众声低诵与问句 | VOI | 众声低诵与问句 | P1 | 28-29 | 镜头28-29 | 多声压成模糊问句与低诵；不突出单人 | 多声压成模糊问句与低诵；不突出单人；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 多声压成模糊问句与低诵；不突出单人 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作人物/群体声音标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头28-29 | 剧本明确;项目锁定;创作者建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P0-001-佛国远山寺宇 | SCN | 佛国远山寺宇 | P0 | 02、18 | 镜头02、18 | 真实山雾与低对比寺宇；天空占大部；无仙境神迹 | 真实山雾与低对比寺宇；天空占大部；无仙境神迹；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；真实山雾与低对比寺宇；天空占大部；无仙境神迹 | 真实山雾与低对比寺宇；天空占大部；无仙境神迹 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头02、18 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P0-002-殿内修行空间 | SCN | 殿内修行空间 | P0 | 03-05、10-13、15、17-19 | 镜头03-05、10-13、15、17-19 | 女主偏后、比丘尼前侧、殿门通庭院；固定客观轴线 | 女主偏后、比丘尼前侧、殿门通庭院；固定客观轴线；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；女主偏后、比丘尼前侧、殿门通庭院；固定客观轴线 | 女主偏后、比丘尼前侧、殿门通庭院；固定客观轴线 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头03-05、10-13、15、17-19 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P0-003-殿门庭院树下讲经一体场景 | SCN | 殿门庭院树下讲经一体场景 | P0 | 06-08、11、14-16、18 | 镜头06-08、11、14-16、18 | 门槛、庭院、树、讲经区与远山沿同一空间轴线 | 门槛、庭院、树、讲经区与远山沿同一空间轴线；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；门槛、庭院、树、讲经区与远山沿同一空间轴线 | 门槛、庭院、树、讲经区与远山沿同一空间轴线 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头06-08、11、14-16、18 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P1-004-黑暗掌心空间 | SCN | 黑暗掌心空间 | P1 | 19 | 镜头19 | 近黑，只读出手、念珠和极弱反光 | 近黑，只读出手、念珠和极弱反光；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；近黑，只读出手、念珠和极弱反光 | 近黑，只读出手、念珠和极弱反光 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头19 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-005-王府深院 | SCN | 王府深院 | P1 | 21 | 镜头21 | 人群边缘与越众目光方向明确 | 人群边缘与越众目光方向明确；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；人群边缘与越众目光方向明确 | 人群边缘与越众目光方向明确 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头21 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-006-灯下内室 | SCN | 灯下内室 | P1 | 22 | 镜头22 | 手部相握与不完整人影；亲密而克制 | 手部相握与不完整人影；亲密而克制；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；手部相握与不完整人影；亲密而克制 | 手部相握与不完整人影；亲密而克制 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头22 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-007-帘后目击空间 | SCN | 帘后目击空间 | P1 | 23 | 镜头23 | 帘影分隔女主与递簪动作；正反方向明确 | 帘影分隔女主与递簪动作；正反方向明确；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；帘影分隔女主与递簪动作；正反方向明确 | 帘影分隔女主与递簪动作；正反方向明确 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头23 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-008-宫廷垂帘大殿 | SCN | 宫廷垂帘大殿 | P1 | 25-26 | 镜头25-26 | 高位、垂帘、群臣和通道形成真实尺度 | 高位、垂帘、群臣和通道形成真实尺度；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；高位、垂帘、群臣和通道形成真实尺度 | 高位、垂帘、群臣和通道形成真实尺度 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头25-26 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-009-宫门告别空间 | SCN | 宫门告别空间 | P1 | 27 | 镜头27 | 门内外轴线和人物被带离路径明确 | 门内外轴线和人物被带离路径明确；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；门内外轴线和人物被带离路径明确 | 门内外轴线和人物被带离路径明确 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头27 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-010-风雪反噬空间 | SCN | 风雪反噬空间 | P1 | 27 | 镜头27 | 风雪与火光短促叠化环境 | 风雪与火光短促叠化环境；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；风雪与火光短促叠化环境 | 风雪与火光短促叠化环境 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头27 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P2-011-空床内室 | SCN | 空床内室 | P2 | 27 | 镜头27 | 单一空床，冷暗无人，短促叠化 | 单一空床，冷暗无人，短促叠化；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；单一空床，冷暗无人，短促叠化 | 单一空床，冷暗无人，短促叠化 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头27 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-SCN-P0-012-佛前归来空间 | SCN | 佛前归来空间 | P0 | 29 | 镜头29 | 听众剪影、肩线与垂手建立佛存在；女主接叶 | 听众剪影、肩线与垂手建立佛存在；女主接叶；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；听众剪影、肩线与垂手建立佛存在；女主接叶 | 听众剪影、肩线与垂手建立佛存在；女主接叶 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头29 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P2-013-流放长路 | SCN | 流放长路 | P2 | 28 | 镜头28 | 风尘长路、低细节远景、短曝光 | 风尘长路、低细节远景、短曝光；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；风尘长路、低细节远景、短曝光 | 风尘长路、低细节远景、短曝光 | 阶段2制作场景/地点标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头28 | 剧本明确;合理推断;创作者建议 | 视图待确认 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-LGT-P0-001-佛国山雾漫射 | LGT | 佛国山雾漫射 | P0 | 02、18 | 镜头02、18 | 大面积柔和天空光；真实低对比 | 大面积柔和天空光；真实低对比；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；大面积柔和天空光；真实低对比 | 大面积柔和天空光；真实低对比 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头02、18 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P0-002-殿内光柱边缘 | LGT | 殿内光柱边缘 | P0 | 03、06、09-10 | 镜头03、06、09-10 | 光柱来自殿门；女主处边缘，不使用追光 | 光柱来自殿门；女主处边缘，不使用追光；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；光柱来自殿门；女主处边缘，不使用追光 | 光柱来自殿门；女主处边缘，不使用追光 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头03、06、09-10 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P0-003-庭院树下常态漫射 | LGT | 庭院树下常态漫射 | P0 | 07、11、14-16 | 镜头07、11、14-16 | 佛与听众共享真实环境光 | 佛与听众共享真实环境光；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；佛与听众共享真实环境光 | 佛与听众共享真实环境光 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头07、11、14-16 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P0-004-主观照见窄化光感 | LGT | 主观照见窄化光感 | P0 | 08-10 | 镜头08-10 | 不改客观光源，只收窄主观可见空间 | 不改客观光源，只收窄主观可见空间；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；不改客观光源，只收窄主观可见空间 | 不改客观光源，只收窄主观可见空间 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头08-10 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P1-005-黑暗掌心微光 | LGT | 黑暗掌心微光 | P1 | 19 | 镜头19 | 仅读出掌纹、念珠体积与材质 | 仅读出掌纹、念珠体积与材质；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；仅读出掌纹、念珠体积与材质 | 仅读出掌纹、念珠体积与材质 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头19 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-006-王府深院低饱和光 | LGT | 王府深院低饱和光 | P1 | 21 | 镜头21 | 自然环境光；目光不表现为光束 | 自然环境光；目光不表现为光束；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；自然环境光；目光不表现为光束 | 自然环境光；目光不表现为光束 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头21 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-007-灯下短暂柔光 | LGT | 灯下短暂柔光 | P1 | 22 | 镜头22 | 实景灯火短暂柔化肤质，仍低饱和 | 实景灯火短暂柔化肤质，仍低饱和；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；实景灯火短暂柔化肤质，仍低饱和 | 实景灯火短暂柔化肤质，仍低饱和 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头22 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-008-宫廷垂帘高位光 | LGT | 宫廷垂帘高位光 | P1 | 25-26 | 镜头25-26 | 高位可读、群臣压暗；旧金仅作弱时代色 | 高位可读、群臣压暗；旧金仅作弱时代色；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；高位可读、群臣压暗；旧金仅作弱时代色 | 高位可读、群臣压暗；旧金仅作弱时代色 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头25-26 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-009-火光风雪叠化 | LGT | 火光风雪叠化 | P1 | 27 | 镜头27 | 真实火光与蓝灰风雪短促交叠 | 真实火光与蓝灰风雪短促交叠；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；真实火光与蓝灰风雪短促交叠 | 真实火光与蓝灰风雪短促交叠 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头27 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P0-010-佛前归来剪影光 | LGT | 佛前归来剪影光 | P0 | 29 | 镜头29 | 真实逆向环境光形成肩线和听众层次 | 真实逆向环境光形成肩线和听众层次；详见《资产卡索引》对应ID | 所属场景光影变体 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；真实逆向环境光形成肩线和听众层次 | 真实逆向环境光形成肩线和听众层次 | 阶段2制作场景光影标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头29 | 剧本明确;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-PRP-P0-001-灰白念珠 | PRP | 灰白念珠 | P0 | 01、03-04、13、18-19 | 镜头01、03-04、13、18-19 | 哑光、真实重量与柔性线；稳定、停住、握住、逆拨 | 哑光、真实重量与柔性线；稳定、停住、握住、逆拨；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；哑光、真实重量与柔性线；稳定、停住、握住、逆拨 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头01、03-04、13、18-19 | 剧本明确;合理推断 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-PRP-P1-002-真实烛火 | PRP | 真实烛火 | P1 | 01 | 镜头01 | 单一真实灯芯火焰与一次轻爆裂；无神光 | 单一真实灯芯火焰与一次轻爆裂；无神光；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；单一真实灯芯火焰与一次轻爆裂；无神光 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头01 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P0-003-青绿落叶 | PRP | 青绿落叶 | P0 | 14、16-17、20、29 | 镜头14、16-17、20、29 | 冷灰青绿、真实叶脉、湿润感；全片唯一明确生命色 | 冷灰青绿、真实叶脉、湿润感；全片唯一明确生命色；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；冷灰青绿、真实叶脉、湿润感；全片唯一明确生命色 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头14、16-17、20、29 | 剧本明确;合理推断 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-PRP-P1-004-发簪 | PRP | 发簪 | P1 | 23-24 | 镜头23-24 | 克制长簪、低反光；递交和握掌形制一致 | 克制长簪、低反光；递交和握掌形制一致；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；克制长簪、低反光；递交和握掌形制一致 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头23-24 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-005-帘幕 | PRP | 帘幕 | P1 | 23、25 | 镜头23、25 | 真实织物重力与遮挡；不仙侠飘动 | 真实织物重力与遮挡；不仙侠飘动；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；真实织物重力与遮挡；不仙侠飘动 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头23、25 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-006-毒酒杯 | PRP | 毒酒杯 | P1 | 26 | 镜头26 | 可单手平推；不以异色液体提示毒性 | 可单手平推；不以异色液体提示毒性；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；可单手平推；不以异色液体提示毒性 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头26 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-007-处置诏书 | PRP | 处置诏书 | P1 | 26 | 镜头26 | 可落印；文字不可读；无真实姓名 | 可落印；文字不可读；无真实姓名；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；可落印；文字不可读；无真实姓名 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头26 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-008-印章 | PRP | 印章 | P1 | 26 | 镜头26 | 真实重量与冲击；印面虚构不可读 | 真实重量与冲击；印面虚构不可读；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；真实重量与冲击；印面虚构不可读 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头26 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-009-白绫 | PRP | 白绫 | P1 | 28 | 镜头28 | 真实织物重力与下垂；不展示伤害 | 真实织物重力与下垂；不展示伤害；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；真实织物重力与下垂；不展示伤害 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头28 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P2-010-刀锋 | PRP | 刀锋 | P2 | 28 | 镜头28 | 冷硬局部反光；不见伤口 | 冷硬局部反光；不见伤口；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；冷硬局部反光；不见伤口 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作道具标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头28 | 剧本明确;合理推断 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-VFX-P0-001-主观生理真实目光 | VFX | 主观生理真实目光 | P0 | 08 | 镜头08 | 真实眼睛、极安静、无暧昧；女主主观感受 | 真实眼睛、极安静、无暧昧；女主主观感受；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；真实眼睛、极安静、无暧昧；女主主观感受 | 真实眼睛、极安静、无暧昧；女主主观感受 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头08 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P0-002-群体失焦我之诞生 | VFX | 群体失焦我之诞生 | P0 | 10-12 | 镜头10-12 | 女主清晰、群体逐步失焦并可恢复 | 女主清晰、群体逐步失焦并可恢复；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；女主清晰、群体逐步失焦并可恢复 | 女主清晰、群体逐步失焦并可恢复 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头10-12 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P0-003-青绿落叶慢速下沉 | VFX | 青绿落叶慢速下沉 | P0 | 16 | 镜头16 | 只改变高度，无发光与旋转炫技 | 只改变高度，无发光与旋转炫技；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；只改变高度，无发光与旋转炫技 | 只改变高度，无发光与旋转炫技 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头16 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P0-004-心远空间层退 | VFX | 心远空间层退 | P0 | 18 | 镜头18 | 女主不缩小不坠落；空间逐层远离褪色 | 女主不缩小不坠落；空间逐层远离褪色；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；女主不缩小不坠落；空间逐层远离褪色 | 女主不缩小不坠落；空间逐层远离褪色 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头18 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P1-005-片名落叶影转手 | VFX | 片名落叶影转手 | P1 | 20-21 | 镜头20-21 | 叶影下沉并连续接入人间伸手 | 叶影下沉并连续接入人间伸手；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；叶影下沉并连续接入人间伸手 | 叶影下沉并连续接入人间伸手 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头20-21 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P1-006-掌纹暗血色一闪 | VFX | 掌纹暗血色一闪 | P1 | 24 | 镜头24 | 极暗低饱和红仅在掌纹一闪 | 极暗低饱和红仅在掌纹一闪；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；极暗低饱和红仅在掌纹一闪 | 极暗低饱和红仅在掌纹一闪 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头24 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P1-007-火光风雪空床叠化 | VFX | 火光风雪空床叠化 | P1 | 27 | 镜头27 | 三种后果短促叠化，人物边缘稳定 | 三种后果短促叠化，人物边缘稳定；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；三种后果短促叠化，人物边缘稳定 | 三种后果短促叠化，人物边缘稳定 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头27 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P1-008-多世死亡叠闪 | VFX | 多世死亡叠闪 | P1 | 28 | 镜头28 | 白绫、流放、刀锋、千夫所指连续闪过 | 白绫、流放、刀锋、千夫所指连续闪过；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；白绫、流放、刀锋、千夫所指连续闪过 | 白绫、流放、刀锋、千夫所指连续闪过 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头28 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P0-009-轮回动作匹配切系统 | VFX | 轮回动作匹配切系统 | P0 | 20-29 | 镜头20-29 | 手、发簪、掌心、酒杯、印章、落叶方向一致 | 手、发簪、掌心、酒杯、印章、落叶方向一致；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；手、发簪、掌心、酒杯、印章、落叶方向一致 | 手、发簪、掌心、酒杯、印章、落叶方向一致 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头20-29 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P2-010-黑中烛火渐显 | VFX | 黑中烛火渐显 | P2 | 01 | 镜头01 | 纯黑后真实烛火缓慢显出，无粒子光晕 | 纯黑后真实烛火缓慢显出，无粒子光晕；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；纯黑后真实烛火缓慢显出，无粒子光晕 | 纯黑后真实烛火缓慢显出，无粒子光晕 | 阶段2制作VFX/环境现象标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头01 | 剧本明确;项目锁定;导演规则 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-CRO-P0-001-比丘尼群像 | CRO | 比丘尼群像 | P0 | 03、10、12-13、15 | 镜头03、10、12-13、15 | 统一坐姿与拨珠节律；个体差异避免同脸 | 统一坐姿与拨珠节律；个体差异避免同脸；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；统一坐姿与拨珠节律；个体差异避免同脸 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作群演配置标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头03、10、12-13、15 | 剧本明确;创作者建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CRO-P1-002-树下讲经听众 | CRO | 树下讲经听众 | P1 | 07、11、15 | 镜头07、11、15 | 朝向统一、代表个体不同；建立讲经秩序 | 朝向统一、代表个体不同；建立讲经秩序；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；朝向统一、代表个体不同；建立讲经秩序 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作群演配置标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头07、11、15 | 剧本明确;创作者建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CRO-P2-003-王府边缘人群 | CRO | 王府边缘人群 | P2 | 21 | 镜头21 | 不可辨背景人群；女主站边缘 | 不可辨背景人群；女主站边缘；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；不可辨背景人群；女主站边缘 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作群演配置标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头21 | 剧本明确;创作者建议 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-CRO-P1-004-宫廷俯首群臣 | CRO | 宫廷俯首群臣 | P1 | 25 | 镜头25 | 前景代表、重复纵深与衣袍声建立万人感 | 前景代表、重复纵深与衣袍声建立万人感；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；前景代表、重复纵深与衣袍声建立万人感 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作群演配置标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头25 | 剧本明确;创作者建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CRO-P1-005-五百罗汉剪影规模 | CRO | 五百罗汉剪影规模 | P1 | 29 | 镜头29 | 不逐一实体化；剪影、肩线、朝向和低诵建立规模 | 不逐一实体化；剪影、肩线、朝向和低诵建立规模；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；不逐一实体化；剪影、肩线、朝向和低诵建立规模 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作群演配置标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头29 | 剧本明确;创作者建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CRO-P2-006-千夫所指人群 | CRO | 千夫所指人群 | P2 | 28 | 镜头28 | 手势和压力方向清楚；不抢女主身份 | 手势和压力方向清楚；不抢女主身份；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；手势和压力方向清楚；不抢女主身份 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作群演配置标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头28 | 剧本明确;创作者建议 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-SYM-P0-001-阿修罗片名卡 | SYM | 阿修罗片名卡 | P0 | 20 | 镜头20 | 近黑深灰底、灰白枯笔字；不描金不发光 | 近黑深灰底、灰白枯笔字；不描金不发光；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；近黑深灰底、灰白枯笔字；不描金不发光 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作图案/文字标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头20 | 剧本明确;项目锁定 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SYM-P1-002-诏书与印面不可读文字规范 | SYM | 诏书与印面不可读文字规范 | P1 | 26 | 镜头26 | 虚构笔画与印面；不可辨具体字与政权 | 虚构笔画与印面；不可辨具体字与政权；详见《资产卡索引》对应ID | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 真人写实、真实物理材质、低饱和；虚构笔画与印面；不可辨具体字与政权 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作图案/文字标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头26 | 剧本明确;项目锁定 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P0-001-念珠秩序节律 | SND | 念珠秩序节律 | P0 | 01、03-04、13、18-19 | 镜头01、03-04、13、18-19 | 干燥真实珠声；支持规律、缺拍、逆拨和闷响 | 干燥真实珠声；支持规律、缺拍、逆拨和闷响；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 干燥真实珠声；支持规律、缺拍、逆拨和闷响 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头01、03-04、13、18-19 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P0-002-木鱼节律 | SND | 木鱼节律 | P0 | 03、11、14-15、25 | 镜头03、11、14-15、25 | 稳定修行节拍；可少一拍和中断半拍 | 稳定修行节拍；可少一拍和中断半拍；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 稳定修行节拍；可少一拍和中断半拍 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头03、11、14-15、25 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P0-003-梵呗秩序 | SND | 梵呗秩序 | P0 | 03、08、15、18 | 镜头03、08、15、18 | 场内群体低诵；可变薄、拉远、恢复 | 场内群体低诵；可变薄、拉远、恢复；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 场内群体低诵；可变薄、拉远、恢复 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头03、08、15、18 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P1-004-远磬 | SND | 远磬 | P1 | 06、20 | 镜头06、20 | 一次真实磬声；尾音可被心跳切断 | 一次真实磬声；尾音可被心跳切断；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 一次真实磬声；尾音可被心跳切断 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头06、20 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-005-佛国松涛风声 | SND | 佛国松涛风声 | P1 | 02 | 镜头02 | 远淡真实；不做仙境风铃 | 远淡真实；不做仙境风铃；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 远淡真实；不做仙境风铃 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头02 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P0-006-呼吸母题 | SND | 呼吸母题 | P0 | 05、08-09、12、17、22、27 | 镜头05、08-09、12、17、22、27 | 对齐、慢半拍、贴耳三个状态可区分 | 对齐、慢半拍、贴耳三个状态可区分；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 对齐、慢半拍、贴耳三个状态可区分 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头05、08-09、12、17、22、27 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P1-007-水滴深井 | SND | 水滴深井 | P1 | 12、16 | 镜头12、16 | 单滴、纵深长，扩散后回归寂静 | 单滴、纵深长，扩散后回归寂静；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 单滴、纵深长，扩散后回归寂静 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头12、16 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P0-008-声音中断与少一拍 | SND | 声音中断与少一拍 | P0 | 01、13-15、29 | 镜头01、13-15、29 | 秩序裂缝；不依赖持续低频 | 秩序裂缝；不依赖持续低频；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 秩序裂缝；不依赖持续低频 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头01、13-15、29 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P0-009-人间心跳 | SND | 人间心跳 | P0 | 20-29 | 镜头20-29 | 片名后首次清晰，轮回段加速但不持续轰鸣 | 片名后首次清晰，轮回段加速但不持续轰鸣；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 片名后首次清晰，轮回段加速但不持续轰鸣 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头20-29 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P1-010-衣料摩擦 | SND | 衣料摩擦 | P1 | 17、21、25 | 镜头17、21、25 | 握紧与群臣伏地所需的真实织物声 | 握紧与群臣伏地所需的真实织物声；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 握紧与群臣伏地所需的真实织物声 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头17、21、25 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-011-弦乐完整句与断弦 | SND | 弦乐完整句与断弦 | P1 | 22、24 | 镜头22、24 | 镜头22场内短句；镜头24断弦；属性待确认 | 镜头22场内短句；镜头24断弦；属性待确认；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 镜头22场内短句；镜头24断弦；属性待确认 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头22、24 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 待主创确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-012-印章酒杯撞击 | SND | 印章酒杯撞击 | P1 | 26 | 镜头26 | 落印与杯触案叠成一次重击 | 落印与杯触案叠成一次重击；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 落印与杯触案叠成一次重击 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头26 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-013-宫门风雪喘息 | SND | 宫门风雪喘息 | P1 | 27 | 镜头27 | 门轴、风雪、急喘三层可分辨 | 门轴、风雪、急喘三层可分辨；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 门轴、风雪、急喘三层可分辨 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头27 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P0-014-绝对寂静 | SND | 绝对寂静 | P0 | 29-30 | 镜头29-30 | 真正留白；无底噪、残响或音乐尾音 | 真正留白；无底噪、残响或音乐尾音；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 真正留白；无底噪、残响或音乐尾音 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头29-30 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P2-015-灯芯爆裂 | SND | 灯芯爆裂 | P2 | 01 | 镜头01 | 极轻、近场、一次真实灯芯声 | 极轻、近场、一次真实灯芯声；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 极轻、近场、一次真实灯芯声 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头01 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-SND-P1-016-低鼓与伏地衣袍 | SND | 低鼓与伏地衣袍 | P1 | 25 | 镜头25 | 低鼓一记；衣袍伏地建立权力空间 | 低鼓一记；衣袍伏地建立权力空间；详见《资产卡索引》对应ID | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 低鼓一记；衣袍伏地建立权力空间 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 阶段2制作声音母题标准资产、必要视图/状态/声音样本与验证切片 | 镜头25 | 剧本明确;项目锁定;声音导演建议 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-REL-P0-001-女主跨千年同一身份 | REL | 女主跨千年同一身份 | P0 | 03-29 | 镜头03-29 | 全部CST继承同一眼型、眉骨、唇形与面部比例 | 全部CST继承同一眼型、眉骨、唇形与面部比例；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-002-女主念珠接触 | REL | 女主念珠接触 | P0 | 04、13、19 | 镜头04、13、19 | 手部比例、珠径、接触点与逆拨方向一致 | 手部比例、珠径、接触点与逆拨方向一致；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-003-女主声纹连续 | REL | 女主声纹连续 | P0 | 05、10、19、29、30 | 镜头05、10、19、29、30 | VO、短句与片尾同一声纹 | VO、短句与片尾同一声纹；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-004-佛非正面空间存在 | REL | 佛非正面空间存在 | P0 | 07、11、29 | 镜头07、11、29 | 佛不正面，不转头选择女主 | 佛不正面，不转头选择女主；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-005-佛国客观空间轴线 | REL | 佛国客观空间轴线 | P0 | 02-18 | 镜头02-18 | 主观压缩后回到同一殿内—庭院—树下轴线 | 主观压缩后回到同一殿内—庭院—树下轴线；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-006-树枝落叶来源 | REL | 树枝落叶来源 | P0 | 14-16 | 镜头14-16 | 同一叶形从真实枝端松开，枝条不回弹 | 同一叶形从真实枝端松开，枝条不回弹；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-007-主观目光与客观佛对照 | REL | 主观目光与客观佛对照 | P0 | 08、11 | 镜头08、11 | 主观唯一感不能改写客观事实 | 主观唯一感不能改写客观事实；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-008-念珠秩序停顿逆拨 | REL | 念珠秩序停顿逆拨 | P0 | 01、04、13、19 | 镜头01、04、13、19 | 稳定—停住—握住—逆拨动作声一致 | 稳定—停住—握住—逆拨动作声一致；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-009-青绿落叶全片连续 | REL | 青绿落叶全片连续 | P0 | 14、16、20、29 | 镜头14、16、20、29 | 叶形、色彩、叶脉与完好状态连续 | 叶形、色彩、叶脉与完好状态连续；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-010-轮回动作接力 | REL | 轮回动作接力 | P0 | 20-29 | 镜头20-29 | 伸手—发簪—握掌—推杯—落印—合叶 | 伸手—发簪—握掌—推杯—落印—合叶；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P1-011-声音秩序到人间冲击 | REL | 声音秩序到人间冲击 | P1 | 01-30 | 镜头01-30 | 秩序—缺拍—心跳—撞击—绝对寂静 | 秩序—缺拍—心跳—撞击—绝对寂静；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-REL-P1-012-唯一可读文字 | REL | 唯一可读文字 | P1 | 20、26 | 镜头20、26 | 仅《阿修罗》清晰可读 | 仅《阿修罗》清晰可读；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-REL-P1-013-青绿唯一生命色 | REL | 青绿唯一生命色 | P1 | 全片 | 全片 | 所有时代色低于青绿叶的视觉权重 | 所有时代色低于青绿叶的视觉权重；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-REL-P1-014-群像秩序与去复制 | REL | 群像秩序与去复制 | P1 | 03、07、21、25、28-29 | 镜头03、07、21、25、28-29 | 统一秩序中保留真实个体差异 | 统一秩序中保留真实个体差异；详见《资产卡索引》对应ID | 不单独生成；作为下游约束 | 连续性规则 | 继承所属场景已确认光影；不得临时创造神光或高饱和环境 | 写入阶段2资产Prompt检查项与阶段3调用规则 | 全片相关资产 | 剧本明确;项目锁定;连续性分析 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作

## 角色服装
角色与服装状态资产
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-CHR-P0-001-女主基础身份 | CHR | 女主基础身份 | P0 | 03-05、09-10、12-13、17-19、21-30 | 跨千年同一面部身份；真实皮肤、克制表演、稳定手部锚点 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CHR-P0-002-佛非正面存在 | CHR | 佛非正面存在 | P0 | 07、11、15、29 | 仅袈裟边缘、肩线、垂手和听众朝向；禁止正脸与私人凝视 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CHR-P1-003-轮回爱人模糊身份 | CHR | 轮回爱人模糊身份 | P1 | 22、27 | 局部人影与手部；不抢女主身份 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CHR-P1-004-被取代女子 | CHR | 被取代女子 | P1 | 23 | 局部侧影与递簪手部；不妖魔化情敌 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P0-001-女主佛国比丘尼基础 | CST | 女主佛国比丘尼基础 | P0 | 03-05、09-10、12-13、17-19 | 简净低反光天然织物；盘坐与拨珠衣褶真实 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CST-P0-002-女主被照见眼润状态 | CST | 女主被照见眼润状态 | P0 | 09-12、17 | 睫毛轻颤、瞳孔轻收、唇线微松、眼润无泪落 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CST-P1-003-女主王府少女 | CST | 女主王府少女 | P1 | 21 | 深院人群边缘；抬眼复现佛国安宁 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-004-女主灯下相爱 | CST | 女主灯下相爱 | P1 | 22 | 短暂真实温柔；手部相握；不做爱情MV | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-005-女主帘后目击 | CST | 女主帘后目击 | P1 | 23 | 帘影后静止目击；无哭泣 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-006-女主妒恨执簪 | CST | 女主妒恨执簪 | P1 | 24 | 指节发白、暗血色掌纹一闪；不魔化 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-007-女主宫廷掌权 | CST | 女主宫廷掌权 | P1 | 25 | 垂帘高位仪式状态；权力来自空间 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-008-女主冷静报复 | CST | 女主冷静报复 | P1 | 26 | 落印与推酒动作匹配；无愤怒大表情 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-009-女主反噬失去 | CST | 女主反噬失去 | P1 | 27 | 宫门关闭前失去状态；风雪火光短叠 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-010-女主白绫末路 | CST | 女主白绫末路 | P1 | 28 | 短曝光；失败前抬眼；不展示伤害过程 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-011-女主流放长路 | CST | 女主流放长路 | P1 | 28 | 风尘疲惫；年龄可变但身份不变 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-012-女主刀锋临身 | CST | 女主刀锋临身 | P1 | 28 | 刀锋局部与抬眼反应；无血腥 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P1-013-女主千夫所指 | CST | 女主千夫所指 | P1 | 28 | 人群压力下不甘抬眼；不指涉真实人物 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CST-P0-014-女主佛前归来 | CST | 女主佛前归来 | P0 | 29 | 最初面部身份；接叶、轻笑、合掌；叶片完好 | 继承女主基础身份的独立状态变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量

## 人物声音
人物与群体声音资产
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-VOI-P0-001-女主千年同声纹 | VOI | 女主千年同声纹 | P0 | 05、10、19、29、30 | 中低至中音域，清冷克制；VO与轻口型同声纹 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 待外部回流 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VOI-P1-002-佛远讲经声 | VOI | 佛远讲经声 | P1 | 07、11 | 隔距离，只听节律不清句子；无表演腔 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VOI-P1-003-众声低诵与问句 | VOI | 众声低诵与问句 | P1 | 28-29 | 多声压成模糊问句与低诵；不突出单人 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作

## 场景
场景与地点资产
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-SCN-P0-001-佛国远山寺宇 | SCN | 佛国远山寺宇 | P0 | 02、18 | 真实山雾与低对比寺宇；天空占大部；无仙境神迹 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P0-002-殿内修行空间 | SCN | 殿内修行空间 | P0 | 03-05、10-13、15、17-19 | 女主偏后、比丘尼前侧、殿门通庭院；固定客观轴线 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P0-003-殿门庭院树下讲经一体场景 | SCN | 殿门庭院树下讲经一体场景 | P0 | 06-08、11、14-16、18 | 门槛、庭院、树、讲经区与远山沿同一空间轴线 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P1-004-黑暗掌心空间 | SCN | 黑暗掌心空间 | P1 | 19 | 近黑，只读出手、念珠和极弱反光 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-005-王府深院 | SCN | 王府深院 | P1 | 21 | 人群边缘与越众目光方向明确 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-006-灯下内室 | SCN | 灯下内室 | P1 | 22 | 手部相握与不完整人影；亲密而克制 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-007-帘后目击空间 | SCN | 帘后目击空间 | P1 | 23 | 帘影分隔女主与递簪动作；正反方向明确 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-008-宫廷垂帘大殿 | SCN | 宫廷垂帘大殿 | P1 | 25-26 | 高位、垂帘、群臣和通道形成真实尺度 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-009-宫门告别空间 | SCN | 宫门告别空间 | P1 | 27 | 门内外轴线和人物被带离路径明确 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P1-010-风雪反噬空间 | SCN | 风雪反噬空间 | P1 | 27 | 风雪与火光短促叠化环境 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SCN-P2-011-空床内室 | SCN | 空床内室 | P2 | 27 | 单一空床，冷暗无人，短促叠化 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-SCN-P0-012-佛前归来空间 | SCN | 佛前归来空间 | P0 | 29 | 听众剪影、肩线与垂手建立佛存在；女主接叶 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SCN-P2-013-流放长路 | SCN | 流放长路 | P2 | 28 | 风尘长路、低细节远景、短曝光 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 视图待确认 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作

## 光影
场景光影状态
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-LGT-P0-001-佛国山雾漫射 | LGT | 佛国山雾漫射 | P0 | 02、18 | 大面积柔和天空光；真实低对比 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P0-002-殿内光柱边缘 | LGT | 殿内光柱边缘 | P0 | 03、06、09-10 | 光柱来自殿门；女主处边缘，不使用追光 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P0-003-庭院树下常态漫射 | LGT | 庭院树下常态漫射 | P0 | 07、11、14-16 | 佛与听众共享真实环境光 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P0-004-主观照见窄化光感 | LGT | 主观照见窄化光感 | P0 | 08-10 | 不改客观光源，只收窄主观可见空间 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-LGT-P1-005-黑暗掌心微光 | LGT | 黑暗掌心微光 | P1 | 19 | 仅读出掌纹、念珠体积与材质 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-006-王府深院低饱和光 | LGT | 王府深院低饱和光 | P1 | 21 | 自然环境光；目光不表现为光束 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-007-灯下短暂柔光 | LGT | 灯下短暂柔光 | P1 | 22 | 实景灯火短暂柔化肤质，仍低饱和 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-008-宫廷垂帘高位光 | LGT | 宫廷垂帘高位光 | P1 | 25-26 | 高位可读、群臣压暗；旧金仅作弱时代色 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P1-009-火光风雪叠化 | LGT | 火光风雪叠化 | P1 | 27 | 真实火光与蓝灰风雪短促交叠 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-LGT-P0-010-佛前归来剪影光 | LGT | 佛前归来剪影光 | P0 | 29 | 真实逆向环境光形成肩线和听众层次 | 所属场景光影变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量

## 道具
道具资产
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-PRP-P0-001-灰白念珠 | PRP | 灰白念珠 | P0 | 01、03-04、13、18-19 | 哑光、真实重量与柔性线；稳定、停住、握住、逆拨 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-PRP-P1-002-真实烛火 | PRP | 真实烛火 | P1 | 01 | 单一真实灯芯火焰与一次轻爆裂；无神光 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P0-003-青绿落叶 | PRP | 青绿落叶 | P0 | 14、16-17、20、29 | 冷灰青绿、真实叶脉、湿润感；全片唯一明确生命色 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 待主创确认 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-PRP-P1-004-发簪 | PRP | 发簪 | P1 | 23-24 | 克制长簪、低反光；递交和握掌形制一致 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-005-帘幕 | PRP | 帘幕 | P1 | 23、25 | 真实织物重力与遮挡；不仙侠飘动 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-006-毒酒杯 | PRP | 毒酒杯 | P1 | 26 | 可单手平推；不以异色液体提示毒性 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-007-处置诏书 | PRP | 处置诏书 | P1 | 26 | 可落印；文字不可读；无真实姓名 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-008-印章 | PRP | 印章 | P1 | 26 | 真实重量与冲击；印面虚构不可读 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P1-009-白绫 | PRP | 白绫 | P1 | 28 | 真实织物重力与下垂；不展示伤害 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-PRP-P2-010-刀锋 | PRP | 刀锋 | P2 | 28 | 冷硬局部反光；不见伤口 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作

## VFX群演文字
VFX、群演与文字资产
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-VFX-P0-001-主观生理真实目光 | VFX | 主观生理真实目光 | P0 | 08 | 真实眼睛、极安静、无暧昧；女主主观感受 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P0-002-群体失焦我之诞生 | VFX | 群体失焦我之诞生 | P0 | 10-12 | 女主清晰、群体逐步失焦并可恢复 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P0-003-青绿落叶慢速下沉 | VFX | 青绿落叶慢速下沉 | P0 | 16 | 只改变高度，无发光与旋转炫技 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P0-004-心远空间层退 | VFX | 心远空间层退 | P0 | 18 | 女主不缩小不坠落；空间逐层远离褪色 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P1-005-片名落叶影转手 | VFX | 片名落叶影转手 | P1 | 20-21 | 叶影下沉并连续接入人间伸手 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P1-006-掌纹暗血色一闪 | VFX | 掌纹暗血色一闪 | P1 | 24 | 极暗低饱和红仅在掌纹一闪 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P1-007-火光风雪空床叠化 | VFX | 火光风雪空床叠化 | P1 | 27 | 三种后果短促叠化，人物边缘稳定 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P1-008-多世死亡叠闪 | VFX | 多世死亡叠闪 | P1 | 28 | 白绫、流放、刀锋、千夫所指连续闪过 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-VFX-P0-009-轮回动作匹配切系统 | VFX | 轮回动作匹配切系统 | P0 | 20-29 | 手、发簪、掌心、酒杯、印章、落叶方向一致 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-VFX-P2-010-黑中烛火渐显 | VFX | 黑中烛火渐显 | P2 | 01 | 纯黑后真实烛火缓慢显出，无粒子光晕 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-CRO-P0-001-比丘尼群像 | CRO | 比丘尼群像 | P0 | 03、10、12-13、15 | 统一坐姿与拨珠节律；个体差异避免同脸 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-CRO-P1-002-树下讲经听众 | CRO | 树下讲经听众 | P1 | 07、11、15 | 朝向统一、代表个体不同；建立讲经秩序 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CRO-P2-003-王府边缘人群 | CRO | 王府边缘人群 | P2 | 21 | 不可辨背景人群；女主站边缘 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-CRO-P1-004-宫廷俯首群臣 | CRO | 宫廷俯首群臣 | P1 | 25 | 前景代表、重复纵深与衣袍声建立万人感 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CRO-P1-005-五百罗汉剪影规模 | CRO | 五百罗汉剪影规模 | P1 | 29 | 不逐一实体化；剪影、肩线、朝向和低诵建立规模 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-CRO-P2-006-千夫所指人群 | CRO | 千夫所指人群 | P2 | 28 | 手势和压力方向清楚；不抢女主身份 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-SYM-P0-001-阿修罗片名卡 | SYM | 阿修罗片名卡 | P0 | 20 | 近黑深灰底、灰白枯笔字；不描金不发光 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SYM-P1-002-诏书与印面不可读文字规范 | SYM | 诏书与印面不可读文字规范 | P1 | 26 | 虚构笔画与印面；不可辨具体字与政权 | 按资产卡要求生成基础态与必要关系切片 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作

## 声音母题
声音母题资产
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-SND-P0-001-念珠秩序节律 | SND | 念珠秩序节律 | P0 | 01、03-04、13、18-19 | 干燥真实珠声；支持规律、缺拍、逆拨和闷响 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P0-002-木鱼节律 | SND | 木鱼节律 | P0 | 03、11、14-15、25 | 稳定修行节拍；可少一拍和中断半拍 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P0-003-梵呗秩序 | SND | 梵呗秩序 | P0 | 03、08、15、18 | 场内群体低诵；可变薄、拉远、恢复 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P1-004-远磬 | SND | 远磬 | P1 | 06、20 | 一次真实磬声；尾音可被心跳切断 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-005-佛国松涛风声 | SND | 佛国松涛风声 | P1 | 02 | 远淡真实；不做仙境风铃 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P0-006-呼吸母题 | SND | 呼吸母题 | P0 | 05、08-09、12、17、22、27 | 对齐、慢半拍、贴耳三个状态可区分 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P1-007-水滴深井 | SND | 水滴深井 | P1 | 12、16 | 单滴、纵深长，扩散后回归寂静 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P0-008-声音中断与少一拍 | SND | 声音中断与少一拍 | P0 | 01、13-15、29 | 秩序裂缝；不依赖持续低频 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P0-009-人间心跳 | SND | 人间心跳 | P0 | 20-29 | 片名后首次清晰，轮回段加速但不持续轰鸣 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P1-010-衣料摩擦 | SND | 衣料摩擦 | P1 | 17、21、25 | 握紧与群臣伏地所需的真实织物声 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-011-弦乐完整句与断弦 | SND | 弦乐完整句与断弦 | P1 | 22、24 | 镜头22场内短句；镜头24断弦；属性待确认 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 待主创确认 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-012-印章酒杯撞击 | SND | 印章酒杯撞击 | P1 | 26 | 落印与杯触案叠成一次重击 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P1-013-宫门风雪喘息 | SND | 宫门风雪喘息 | P1 | 27 | 门轴、风雪、急喘三层可分辨 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-SND-P0-014-绝对寂静 | SND | 绝对寂静 | P0 | 29-30 | 真正留白；无底噪、残响或音乐尾音 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-SND-P2-015-灯芯爆裂 | SND | 灯芯爆裂 | P2 | 01 | 极轻、近场、一次真实灯芯声 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 主资产通过后按镜头缺口后置制作
ASR-SND-P1-016-低鼓与伏地衣袍 | SND | 低鼓与伏地衣袍 | P1 | 25 | 低鼓一记；衣袍伏地建立权力空间 | 按镜头距离、强度和节律生成可调用变体 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作

## 连续性
资产关系与连续性
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产资产ID | 类型 | 资产名称 | 级别 | 剧本出处 | 设计摘要 | 状态/变体 | 确认状态 | 阶段2建议
ASR-REL-P0-001-女主跨千年同一身份 | REL | 女主跨千年同一身份 | P0 | 03-29 | 全部CST继承同一眼型、眉骨、唇形与面部比例 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-002-女主念珠接触 | REL | 女主念珠接触 | P0 | 04、13、19 | 手部比例、珠径、接触点与逆拨方向一致 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-003-女主声纹连续 | REL | 女主声纹连续 | P0 | 05、10、19、29、30 | VO、短句与片尾同一声纹 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-004-佛非正面空间存在 | REL | 佛非正面空间存在 | P0 | 07、11、29 | 佛不正面，不转头选择女主 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-005-佛国客观空间轴线 | REL | 佛国客观空间轴线 | P0 | 02-18 | 主观压缩后回到同一殿内—庭院—树下轴线 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-006-树枝落叶来源 | REL | 树枝落叶来源 | P0 | 14-16 | 同一叶形从真实枝端松开，枝条不回弹 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-007-主观目光与客观佛对照 | REL | 主观目光与客观佛对照 | P0 | 08、11 | 主观唯一感不能改写客观事实 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-008-念珠秩序停顿逆拨 | REL | 念珠秩序停顿逆拨 | P0 | 01、04、13、19 | 稳定—停住—握住—逆拨动作声一致 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-009-青绿落叶全片连续 | REL | 青绿落叶全片连续 | P0 | 14、16、20、29 | 叶形、色彩、叶脉与完好状态连续 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P0-010-轮回动作接力 | REL | 轮回动作接力 | P0 | 20-29 | 伸手—发簪—握掌—推杯—落印—合叶 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 进入第一批或随P0共同依赖包制作；先验证后批量
ASR-REL-P1-011-声音秩序到人间冲击 | REL | 声音秩序到人间冲击 | P1 | 01-30 | 秩序—缺拍—心跳—撞击—绝对寂静 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-REL-P1-012-唯一可读文字 | REL | 唯一可读文字 | P1 | 20、26 | 仅《阿修罗》清晰可读 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-REL-P1-013-青绿唯一生命色 | REL | 青绿唯一生命色 | P1 | 全片 | 所有时代色低于青绿叶的视觉权重 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作
ASR-REL-P1-014-群像秩序与去复制 | REL | 群像秩序与去复制 | P1 | 03、07、21、25、28-29 | 统一秩序中保留真实个体差异 | 不单独生成；作为下游约束 | 建议采用 | 随对应P0资产或第二批生产包制作

## 场景视图
场景视图需求与确认
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
场景生产资产ID | 场景名称 | 视图ID前缀 | 视图需求等级建议 | 建议原因 | 母图是否必需 | 指定必需视图 | 建议补充视图 | 是否建议标准五视图 | 阶段3可能追加专项视图 | 用户确认等级 | 用户确认视图清单 | 用户确认视图ID清单 | 确认状态 | 备注
ASR-SCN-P0-001-佛国远山寺宇 | 佛国远山寺宇 | ASR-SCN-P0-001-V | SV1 | 远景建立为主，不发生完整反打 | 是 | MASTER; FRONT | TOP | 否 | 高位远景 |  |  |  | 待主创确认 | 建议TOP仅作空间补全
ASR-SCN-P0-002-殿内修行空间 | 殿内修行空间 | ASR-SCN-P0-002-V | SV2 | 主场景、多人物、特写与客观轴线恢复 | 是 | MASTER; FRONT; BACK; LEFT; RIGHT; TOP |  | 是 | 光柱边缘低机位; 女主手部位置 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P0-003-殿门庭院树下讲经一体场景 | 殿门庭院树下讲经一体场景 | ASR-SCN-P0-003-V | SV2 | 殿内望外、听众、落叶源头与反打关系复杂 | 是 | MASTER; FRONT; BACK; LEFT; RIGHT; TOP |  | 是 | 殿内望外斜角; 树枝局部 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P1-004-黑暗掌心空间 | 黑暗掌心空间 | ASR-SCN-P1-004-V | SV0 | 单方向近景 | 是 | MASTER |  | 否 | 掌心微距 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P1-005-王府深院 | 王府深院 | ASR-SCN-P1-005-V | SV1 | 人群边缘与越众目光需要方向关系 | 是 | MASTER; FRONT; LEFT |  | 否 | 人群边缘中景 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P1-006-灯下内室 | 灯下内室 | ASR-SCN-P1-006-V | SV1 | 双手相握与人影关系为主 | 是 | MASTER; FRONT |  | 否 | 手部桌面关系 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P1-007-帘后目击空间 | 帘后目击空间 | ASR-SCN-P1-007-V | SV1 | 女主、帘与递簪需要正反方向 | 是 | MASTER; FRONT; BACK |  | 否 | 帘后主观角度 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P1-008-宫廷垂帘大殿 | 宫廷垂帘大殿 | ASR-SCN-P1-008-V | SV2 | 高位、群臣、通道和垂帘形成复杂调度 | 是 | MASTER; FRONT; BACK; LEFT; RIGHT; TOP |  | 是 | 高位俯视; 案台近景 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P1-009-宫门告别空间 | 宫门告别空间 | ASR-SCN-P1-009-V | SV1 | 门内外与带离方向明确 | 是 | MASTER; FRONT; BACK |  | 否 | 门缝局部 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P1-010-风雪反噬空间 | 风雪反噬空间 | ASR-SCN-P1-010-V | SV0 | 短促环境叠化 | 是 | MASTER |  | 否 | 风雪人物半身 |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P2-011-空床内室 | 空床内室 | ASR-SCN-P2-011-V | SV0 | 单一短促叠化 | 是 | MASTER |  | 否 |  |  |  |  | 待主创确认
ASR-SCN-P0-012-佛前归来空间 | 佛前归来空间 | ASR-SCN-P0-012-V | SV1 | 听众剪影、佛存在与女主归来关系 | 是 | MASTER; FRONT; BACK |  | 否 | 接叶手部关系 |  |  |  | 待主创确认 | 建议继承SCN003空间骨架
ASR-SCN-P2-013-流放长路 | 流放长路 | ASR-SCN-P2-013-V | SV0 | 低频短促快闪 | 是 | MASTER |  | 否 | 长焦远景 |  |  |  | 待主创确认

## 生产包
资产生产包与审批门
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
生产包编号 | 名称 | 覆盖镜头 | 包含资产 | 阶段2执行小组 | 前置依赖 | 审批门 | 交付形态 | 完成条件 | 阻断项 | 可并行生产包 | 后续生产包
ASR-PKG-01 | 全片视觉基准与女主身份 | 全片 | CHR001; CST001/002/014; REL001/003/013 | 阶段2A风格组;人物资产组 | CFM-001/002 | 风格验证;女主身份剧照验证;手部验证 | 女主四组基准资产 | 跨状态为同一演员 | 身份方向被否定 | PKG-02 | PKG-06
ASR-PKG-02 | 女主声纹与全片声音母题 | 01-30 | VOI001-003; SND001-016; REL011 | 声音资产组 | CFM-008/009 | 声纹验证;声音母题分层验证 | 人物/群体声音与母题 | 秩序到寂静可调用 | 声纹缺失仅阻断最终映射 | PKG-01/03/04 | PKG-09
ASR-PKG-03 | 佛、群像与佛国人物秩序 | 03/07/10-15/29 | CHR002; CRO001/002/005; REL004/014 | 人物资产组;群演配置组 | CFM-002 | 局部人物验证;去复制验证 | 佛局部与群像配置 | 佛无正脸、群像不复制 | 服饰口径未定 | PKG-04 | PKG-04
ASR-PKG-04 | 佛国空间、视图与主光 | 02-18/29 | SCN001/002/003/012; LGT001-004/010; REL005 | 场景资产组;光影组 | CFM-002/005/007 | 母图;空间补全;光影确认 | P0场景母图和视图 | 客观轴线可追溯 | SV未确认 | PKG-03/05 | PKG-05/09
ASR-PKG-05 | 核心道具与关键VFX技术测试 | 01/04/08-20/29 | PRP001/003; VFX001-005/010; REL002/006-009 | 道具组;VFX测试组 | CFM-003/004 | 道具标准图;手部接触;VFX模板 | 念珠/落叶与关键模板 | 无手崩、叶形漂移、神迹化 | P0身份/场景未就绪 | PKG-03/04 | PKG-09
ASR-PKG-06 | 女主轮回状态组 | 21-29 | CST003-013; REL001/013 | 人物资产组;服装造型组 | PKG-01;阶段2A色彩 | 身份;服装状态;连续九镜验证 | 11项轮回状态 | 同脸且不成艳俗混剪 | 身份不稳定 | PKG-07 | PKG-09
ASR-PKG-07 | 轮回关系人物、场景、光影与群演 | 21-28 | CHR003/004; SCN005-011/013; LGT006-009; CRO003/004/006 | 场景组;配角组;群演组 | CFM-006 | 母图;关系切片;规模确认 | 轮回场景与人物配置 | 可承载动作接力 | SV/时代口径未定 | PKG-06/08 | PKG-09
ASR-PKG-08 | 轮回叙事道具与后果VFX | 23-28 | PRP004-010; SYM002; VFX006-008 | 道具组;VFX测试组 | PKG-06/07 | 形制;手部接触;快闪强度 | 叙事道具与后果模板 | 可读但不血腥酷刑化 | 关系切片未就绪 | PKG-06/07 | PKG-09
ASR-PKG-09 | 片名、动作匹配切与高潮总装验证 | 20-30 | SYM001; VFX009; SCN004; LGT005; REL010/012;上游确认资产 | 阶段2装配组 | PKG-01/02/05/06/07/08 | 片名;动作接力;声画节奏;归来终验 | 高潮综合参考 | 前慢后快末凝固 | 上游未通过 |  | 阶段3

## 主创确认
主创确认项清单
《阿修罗》阶段1｜v0.9（主创确认前）｜生成日期 2026-07-12
编号 | 优先级 | 确认项 | 阶段1建议 | 不确认的影响 | 状态
ASR-CFM-001 | P0 | 女主视觉年龄与身份方向 | 26—30岁；安静克制、真实皮肤 | 身份基准无法锁定 | 待主创确认
ASR-CFM-002 | P0 | 佛国服装/建筑时代与地域口径 | 不绑定朝代；东亚古典佛教语汇去符号化 | 人物与寺宇可能混搭 | 待主创确认
ASR-CFM-003 | P0 | 灰白念珠形制 | 8—10毫米哑光石/致密木；珠数待定 | 手部与声音不能最终锁定 | 待主创确认
ASR-CFM-004 | P0 | 青绿落叶叶形/树种弱化 | 窄椭圆真实叶；不指向特定神树 | 叶片连续性会漂移 | 待主创确认
ASR-CFM-005 | P0 | P0场景视图等级 | SCN001 SV1; SCN002 SV2; SCN003 SV2; SCN012 SV1 | 不能批量生成稳定视图 | 待主创确认
ASR-CFM-006 | P1 | 轮回场景视图等级 | 宫廷SV2；王府/灯下/帘后/宫门SV1；其余SV0 | 生产量与稳定性不确定 | 待主创确认
ASR-CFM-007 | P0 | 佛前归来空间复用 | 继承SCN003骨架，单独做心理归来母图 | 可能重复生产或破坏归来感 | 待主创确认
ASR-CFM-008 | P0 | 女主外部声纹平台与样本 | 提交干声与授权状态 | 阻断最终声音映射 | 待外部回流
ASR-CFM-009 | P0 | 镜头22弦乐属性 | 画外但属于场内的短促演奏声 | 可能违反无非叙事配乐 | 待主创确认
ASR-CFM-010 | P1 | 片名字形方向 | 灰白枯笔、无描金无发光；阶段2出3案 | 片名卡不能最终制作 | 待主创确认
ASR-CFM-011 | P1 | 佛前归来精神年龄 | 最初面部+极轻成熟疲惫，不明显老化 | 可能换脸或无千年重量 | 待主创确认
ASR-CFM-012 | P1 | 诏书/印面文字策略 | 不可辨虚构笔画与印面 | 可能产生历史误指 | 建议采用
ASR-CFM-013 | P1 | 轮回身份虚构化 | 全部虚构，以时代/情绪功能区分 | 可能简化真实历史女性 | 建议采用
ASR-CFM-014 | P1 | 镜头29口型回退 | 轻口型不自然时改画外音 | 可能出现口型失真 | 已由锁定卡允许